## Hoja1
Actividad	Descripción	Tiempo	Dependencia		Actividad/Tiempo(días)
A	Realizar diagrama de clases	1 día	-		A
B	Crear base de datos	2 días	A		B
C	Creación de rutas	7 días	B		C
D	Incorporar React Native	2 días	C		D
E	Crear pantalla de Inicio	2 días	D		E
F	Crear pantalla de LogIn	2 días	D		F
G	Crear pantalla de SignIn	2 días	D		G
H	Crear pantalla de Menú	2 días	D		H
I	Crear pantalla de Juego	4 días	D		I
J	Crear pantalla de Estadísticas	2 días	D		J
K	Realizar diagrama de Gantt	1 día	F,G,H,I,J,K		K
L	Incorporar React	1día	L		L
M	Crear componente de Inicio	2 días	M		M
N	Crear componente de LogIn	2 días	M		N
O	Crear componente de cargar preguntas	2 días	M		O
P	Crear componente de ver estadísticas	2 días	M		P